## Sheet 1 - Table 1
		2008				2009					2010					2011
		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Actividade 1 - Arquitectura de Serviços da ETVA	Estado da arte em SOA (Service Oriented Architectures) para a gestão de infraestruturas computacionais

	Definição dos Serviços a utilizar na Eurotux Virtual Appliance e no serviço de directoria

	Implementação da arquitectura SOA e serviços na Eurotux Virtual Appliance

	Implementação do serviço de directoria

Actividade 2 – Desenvolvimento da Interface de Gestão da Eurotux Virtual Appliance	Concepção Gráfica

	Concepção e Implementação da Interface de Gestão

Actividade 3 – Migração dos produtos Eurotux para a Eurotux Virtual Appliance	Eurotux Virtual Firewall

	Eurotux Virtual Mailserver

	Eurotux Virtual HotSpot

	Eurotux Virtual VOIP server
Actividade 4 – Avaliação e selecção das plataformas de hardware de suporte à Eurotux Virtual Appliance	Definição dos requisitos de hardware para a Eurotux Virtual Appliance

	Selecção das plataformas de hardware de suporte à Eurotux Virtual Appliance

Actividade 5 – Actividades de promoção e divulgação associadas à Eurotux Virtual Appliance	Concepção e definição da imagem do produto

	Desenvolvimento do sítio web do produto

	Acções de marketing e divulgação

	Desenvolvimento de aplicações e infraestruturas de suporte ao canal de comercialização e distribuição
				Legenda
Actividade 6 – Controlo de qualidade e certificação dos processos associados à Eurotux Virtual Appliance	Definição de métricas, medidas, processos, métodos e testes para verificação da qualidade dos produtos desenvolvidos

	Preparação do processo de certificação dos processos de desenvolvimento e do produto

Actividade 7 – Gestão e acompanhamento do projecto	Acompanhamento da evolução das actividades e gestão do projecto